GREEN-SATION: Gerakan Remaja Edukatif, Empati, dan Nyata untuk Sanitasi Lingkungan ABBS

2. Latar Belakang
kebersihan lingkungan sekolah merupakan faktor krusial yang memengaruhi kenyamanan belajar seluruh warga sekolah SMA ABBS Saat ini, kesadaran remaja terhadap pengelolaan sampah mandiri dan pemeliharaan fasilitas sanitasi seperti toilet, tempat wudhu, dan drainase masih perlu ditingkatkan. Banyak siswa yang belum memahami dampak jangka panjang dari kelalaian menjaga kebersihan lingkungan.

Melalui program "GREEN-SATION", OSIS ingin menggerakkan peran aktif remaja secara edukatif dan penuh empati. Edukatif berarti menumbuhkan pemahaman mendalam tentang pentingnya sanitasi. Empati diwujudkan dalam kepedulian terhadap kenyamanan sesama warga sekolah dan meringankan beban petugas kebersihan. Nyata diwujudkan dalam aksi konkrit yang langsung menyentuh titik-titik sanitasi sekolah. Program ini dirancang ramah anggaran karena memaksimalkan potensi internal dan fasilitas yang sudah dimiliki oleh sekolah.

3. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa ABBS terhadap kebersihan dan sanitasi lingkungan sekolah.

- Menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, rapi, hiegenis, dan nyaman untuk mendukung proses belajar mengajar.

- Melatih kerja sama, rasa tanggung jawab, dan empati sosial siswa terhadap kebersihan fasilitas bersama.

4. Sasaran Peserta
Seluruh siswa-siswi Al-Abidin Bilingual Boarding School (ABBS).

5. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Tahap Perencanaan (Minggu 1-2):

  - Melakukan koordinasi dengan Pembina OSIS dan Wakil Kepala Sekolah urusan Kesiswaan serta Sarana Prasarana.

  - Memetakan area sanitasi sekolah yang membutuhkan perhatian khusus (misal: area tempat wudhu, kantin, dan pemilahan tempat sampah).

  - Menyusun pembagian tugas kepengurusan OSIS sebagai penanggung jawab.

- Tahap Sosialisasi & Edukasi (Minggu 3):

  - Membuat konten edukasi digital infografis mengenai sanitasi yang disebarkan melalui media sosial OSIS dan grup angkatan.

  - Memasang poster ajakan menjaga kebersihan hasil kreativitas siswa di mading sekolah atau area strategis.

- Tahap Aksi Nyata (Rutin Setiap Bulan):

  - Gerakan Jumat Bersih Terpadu: Mengadakan aksi bersih-bersih massal berdurasi 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai pada hari Jumat tertentu.

  - Revitalisasi Tempat Sampah Mandiri: Memberikan label yang jelas pada tempat sampah organik, anorganik, dan plastik yang sudah ada di sekolah agar siswa terbiasa memilah.

  - Duta Sanitasi Kelas: Menunjuk perwakilan dari setiap kelas untuk memonitor kebersihan harian ruang kelas dan area sekitarnya.

- Tahap Evaluasi (Setiap Akhir Bulan):

  - Melakukan inspeksi bersama wali kelas untuk menilai tingkat kebersihan setiap zona dan kelas.

6. Sumber Daya yang Dibutuhkan

- Alat: Menggunakan alat kebersihan yang sudah tersedia di  sekolah dan fasilitas kelas (sapu, pel, ember, tempat sampah pilah).

- Tempat: Seluruh area lingkungan SMA ABBS (kelas, koridor, tempat wudhu, dan halaman).

- Dukungan: Dukungan penuh dari Kepala Sekolah, Pembina OSIS, Wali Kelas untuk mengondisikan siswa, serta partisipasi aktif seluruh siswa ABBS.

7. Indikator Keberhasilan

- Terlaksananya aksi Jumat Bersih secara rutin dengan tingkat partisipasi siswa mencapai minimal 80%.

- Berkurangnya volume sampah yang berserakan di area fasilitas umum ( lapangan, koridor,dan ruang kelas) setelah jam istirahat.

- Tersedianya label pemilahan sampah yang terpasang dengan baik.

8. Dampak Positif yang Diharapkan

- Bagi Siswa: Terbentuknya karakter remaja yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki empati tinggi terhadap kelestarian lingkungan serta kenyamanan orang lain.

- Bagi Lingkungan Sekolah: Terciptanya lingkungan belajar yang bersih, bebas dari bau tidak sedap, mengurangi risiko penyebaran penyakit, serta meningkatkan citra positif ABBS sebagai sekolah yang bersih dan berwawasan lingkungan.